## Slide 1
社内稟議プレゼン テンプレート
起案目的・費用対効果・回覧設計を明確にし、差し戻しを減らす稟議特化構成
稟議決裁
ストリアデック / 商用テンプレート
1

## Slide 2
稟議説明の順序
2
稟議説明の順序
案件に合わせて並び替え可能
1
起案目的と緊急性
2
決裁事項
3
費用対効果
4
代替案比較
5
実行計画と体制
6
回覧・承認フロー
活用ポイント
・結論スライドを先頭に
・数字は最新値へ更新
・末尾に次アクションを固定
・役割と期限を明示

## Slide 3
起案目的と緊急性
3
起案目的と緊急性
今回の起案目的
今期に実施すべき理由
・承認リードタイムを短縮し案件機会損失を防ぐ
・決裁根拠を標準化し差し戻しを削減する
・実行責任を明確化し承認後の停滞をなくす
・案件数増加で現行運用が限界に近い
・部門間の評価軸ズレが顕在化している
・次期計画前に運用基盤を整える必要がある

## Slide 4
決裁事項一覧
4
決裁事項一覧
決裁項目
内容
決裁期限
未決時の影響
予算承認
初期導入費 + 運用費
3/31
導入開始が翌四半期へ遅延
体制承認
専任責任者1名の配置
3/25
運用責任が曖昧化
運用方針
週次レビューの固定化
3/28
定着が進まず効果減
評価基準
指標閾値の合意
4/5
成果判断が属人的になる

## Slide 5
費用対効果（現状 / 目標）
5
費用対効果（現状 / 目標）
Chart: 
| 承認所要日数 | 差し戻し率 | 説明工数 | 投資回収月
現状 | 24 | 39 | 100 | 18
目標 | 13 | 20 | 64 | 10
記入ガイド
・回収月は保守的シナリオで算出
・差し戻し率は案件難易度を揃えて比較
・工数は関係者総計で管理

## Slide 6
代替案比較
6
代替案比較
案
特徴
メリット
課題
現状継続
既存運用を維持
追加費用なし
差し戻し削減が見込めない
部分改善
テンプレのみ導入
着手が早い
運用責任が曖昧
本提案
運用+体制を同時整備
効果再現性が高い
初期調整が必要

## Slide 7
導入スケジュール
7
導入スケジュール
第1週
起案確定
決裁項目と評価基準を固定
第2〜3週
準備
テンプレ・運用・体制を整備
第4〜6週
先行運用
重点案件で検証
第7〜8週
展開
全体運用へ移行

## Slide 8
責任分担
8
責任分担
起案責任者
【氏名】
決裁資料作成と進行管理
部門責任者
【氏名】
優先度判断と体制確保
財務
【氏名】
予算妥当性の審査
実行責任者
【氏名】
承認後の運用実装

## Slide 9
承認前に潰すべきリスク
9
承認前に潰すべきリスク
リスク 1
費用根拠が弱い
影響: 差し戻し
対策: 算定ロジックと感度分析を添付
リスク 2
関係部署の同意不足
影響: 回覧停滞
対策: 事前説明会で論点調整
リスク 3
承認後の責任曖昧
影響: 実行遅延
対策: 責任分担と報告ラインを明記

## Slide 10
承認者からの典型質問
10
承認者からの典型質問
質問: 今やる必要は本当にあるか？
回答: 現行運用で機会損失が顕在化しており、次期計画前の整備が必須です。
質問: 予算超過リスクは？
回答: 変更管理ルールを事前設定し、追加費用発生条件を明確化します。
質問: 効果測定はどう担保する？
回答: 指標定義と評価会議を承認時点で固定します。
質問: 失敗時の撤退条件は？
回答: 60日評価で閾値未達の場合、拡張投資を停止します。

## Slide 11
回覧・承認ルート
11
回覧・承認ルート
決裁通過率を上げるための回覧順序
起案
担当: 担当部門
判定基準
目的・効果・費用整合
部門長承認
担当: 部門長
判定基準
体制確保と優先度妥当性
管理審査
担当: 財務・法務
判定基準
予算・契約リスク確認
最終決裁
担当: 役員
判定基準
投資回収と責任分界

## Slide 12
提出前チェックリスト
12
提出前チェックリスト
項目
確認内容
状態
目的
経営課題との接続が明確
未確認
費用
算定根拠・回収月が明記
未確認
体制
責任者と報告ラインを記載
未確認
リスク
主要リスクと対策を記載
未確認

## Slide 13
本日の決裁依頼
13
本日の決裁依頼
01
予算と体制を承認する
02
評価基準と報告頻度を確定する
03
起案書の最終版を回覧開始する
04
承認後のキックオフ日程を確定する
備考: 【担当】 / 【期限】 / 【承認者】